## Sheet1
ID | Historia de Usuario | Épica | Prioridad | Estimación (puntos de historia) | Sub ID | Subtareas
HU-001 | Como nuevo usuario, quiero registrarme con mi correo, número de teléfono y nombre, para poder crear una cuenta. | Registro y Autenticación | Alta | 5 | HU01.1 | El formulario de registro debe validar campos obligatorios (nombre, email, contraseña).
[5 empty] | HU01.2 | La contraseña debe almacenarse con hashing (bcrypt o similar).
[5 empty] | HU01.3 | Se debe enviar correo de verificación para activar la cuenta.
HU-002 | Como usuario registrado quiero iniciar sesión con mis credenciales o red social, para acceder a mi cuenta | Registro y Autenticación | Alta | 3 | HU02.1 | El sistema debe validar email y contraseña con autenticación segura y Keychain
[5 empty] | HU02.2 | Se debe generar y devolver un token JWT válido al iniciar sesión.
HU-003 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña, para poder acceder en caso de olvido. | Registro y Autenticación | Media | 3 | HU03.1 | El usuario debe poder solicitar recuperación de contraseña mediante email.
[5 empty] | HU03.2 | Se debe generar un token temporal y enviar por correo.
[5 empty] | HU03.3 | El token debe tener expiración (1 día).
HU-004 | Como usuario, quiero editar mi nombre, imagen, intereses y ubicación para personalizar mi cuenta | Perfil de Usuario | Media | 5 | HU04.1 | El usuario debe poder editar su nombre, bio, foto y ubicación.
[5 empty] | HU04.2 | Debe mostrarse nombre, foto, bio y reuniones públicas.
[5 empty] | HU04.3 | Las actualizaciones deben reflejarse de forma inmediata en su perfil.
HU-005 | Como usuario, quiero poder eliminar mi cuenta para dejar de usar la app. | Perfil de Usuario | Baja | 2 | HU05.1 | El usuario debe poder eliminar su cuenta con confirmación doble.
[5 empty] | HU05.2 | Todos los datos personales deben eliminarse o anonimizarse.
HU-007 | Como usuario, quiero poder ver estadísticas, así como los logros y puntos obtenidos en la aplicación | Perfil de Usuari | Baja | 3 | HU07.1 | El backend debe realizar los cálculos de las estadísticas y mostrar en la pantalla principal
[5 empty] | HU07.2 | El backend debe actualizar la relación en la tabla de logros.
HU-008 | Como usuario, quiero interctuar interacturar con mi feed. | Interacción Social y Comunidad | Media | 3 | HU08.1 | El usuario puede comentar y dar “me gusta” a publicaciones y actividades.
[5 empty] | HU08.2 | El backend debe registrar los comentarios y números de likes por publicación
HU-009 | Como usuario, quiero reportar necesidades comunitarias | Interacción Social y Comunidad | Baja | 2 | HU09.1 | El usuario puede reportar necesidades comunitarias (ej. mantenimiento de parques) como una categoría especial
[5 empty] | HU09.2 | El usuario puede votar por reportes comunitarios para priorizarlos por impacto.
HU-010 | Como usuario, quiero poder descubrir actividades por medio del buscador | Actividades y Reuniones | Alta | 5 | HU10.1 | El usuario puede buscar actividades por nombre, categoría o cercanía, o uso de palabras clave
[5 empty] | HU10.2 | Las actividades deben ordenarse por fecha descendente.
HU-011 | Como usuario organizador, quiero crear una actividad indicando lugar, fecha y tipo para invitar a otros. | Actividades y Reuniones | Alta | 5 | HU11.1 | El formulario debe validar título, descripción, ubicación y fecha.
[5 empty] | HU11.2 | El evento debe guardarse en la base de datos y mostrarse en el feed.
HU-012 | Como usuario, quiero incluir imágenes o videos al crear una reunión para mostrar de qué trata. | Actividades y Reuniones | Media | 3 | HU12.1 | El usuario puede subir una o más imágenes o vídeos al evento.
[5 empty] | HU12.2 | Los archivos deben almacenarse en un bucket seguro (S3 o similar).
HU-013 | Como usuario, quiero unirme a reuniones abiertas que me interesen para poder asistir. | Actividades y Reuniones | Alta | 3 | HU13.1 | El usuario debe poder confirmar su asistencia a una reunión.
[5 empty] | HU13.2 | El sistema debe registrar el usuario en la lista de asistentes.
HU-014 | Como usuario, quiero poder salirme de una reunión si ya no puedo asistir. | Actividades y Reuniones | Media | 2 | HU14.1 | El usuario debe poder cancelar su asistencia antes del evento.
[5 empty] | HU14.2 | El sistema debe actualizar la lista de asistentes y liberar el cupo.
HU-015 | Como usuario, quiero ver todos los datos de una reunión antes de decidir si me uno. | Actividades y Reuniones | Alta | 3 | HU15.1 | Debe mostrarse nombre, descripción, fecha, hora, ubicación y organizador.
[5 empty] | HU15.2 | Botón para unirse debe estar disponible si hay cupo y no es pasada.
HU-016 | Como usuario, quiero ver actividades cercanas en el mapa o feed para elegir las más accesibles. | Geolocalización | Alta | 4 | HU16.1 | El sistema debe solicitar permiso de geolocalización al usuario.
[5 empty] | HU16.2 | Se deben mostrar actividades en un radio de 10 km desde su ubicación.
HU-017 | Como usuario, quiero dar acceso a mi ubicación solo si deseo que se usen datos de proximidad. | Geolocalización | Alta | 2 | HU17.1 | La app debe pedir acceso a ubicación con modal del sistema operativo.
[5 empty] | HU17.2 | Debe manejarse el rechazo de permiso con mensaje alternativo.
HU-018 | Como usuario, quiero poder buscar actividades por nombre para encontrar algo específico. | Búsqueda y Filtrado | Media | 3 | HU18.1 | El usuario puede buscar actividades por nombre o categoría.
[5 empty] | HU18.2 | La búsqueda debe hacerse contra nombre y descripción de actividades.
HU-019 | Como usuario, quiero aplicar filtros para ver solo las actividades que me interesan. | Búsqueda y Filtrado | Alta | 4 | HU19.1 | Debe haber filtros por categoría, ubicación y fecha.
[5 empty] | HU19.2 | Los filtros deben combinarse y actualizar los resultados dinámicamente.
HU-020 | Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre eventos, invitaciones y recordatorios. | Notificaciones | Alta | 3 | HU20.1 | El usuario debe recibir notificaciones push de eventos próximos o invitaciones, así como de logros desbloqueados.
[5 empty] | HU20.2 | Se debe poder guardar eventos en el calendario personal del dispositivo.
[5 empty] | HU20.3 | El usuario puede recibir de recordatorios automáticos configurables.
[5 empty] | HU20.4 | El usuario debe poder activarse o desactivarse por tipo de actividad.
HU-021 | Como usuario, quiero ganar puntos y logros por organizar y asistir a actividades, para motivarme a participar más | Gamificación | Media | 5 | HU21.1 | Cada vez que el usuario organiza o asiste a una actividad, se le asignan puntos.
[5 empty] | HU21.2 | Al alcanzar ciertos hitos (e.g. 5 eventos), se desbloquean logros y se sube de nivel en el perfil según participación.
[5 empty] | HU21.3 | El usuario puede recibir Insignias para organizadores de eventos populares.
[5 empty] | HU21.4 | El usuario recibe notificaciones al desbloquear logros.
[5 empty] | HU21.5 | Los logros deben mostrarse en el perfil con nombre, icono y fecha.